## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto:
Nombre Participantes:
Fecha:
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | Semana 4 |  |  |  | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [15 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | X
Aprobación del Acta | [7 empty] | X
Definición de requerimientos Generales | [10 empty] | X
Organización del equipo | bar: SEPTIEMBRE 9
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | bar: SEPTIEMBRE 15
Documento de arquitectura SW | bar: SEPTIEMBRE 26
Documento de casos de uso | bar: OCTUBRE 8
Prototipos | bar: OCTUBRE 17
Propuesta ERS | bar: OCTUBRE 28
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | bar: OCTUBRE 8
Creacion de los script de tablas base de datos | bar: OCTUBRE 17
Creacion de los script de consultas PL/SQL | bar: OCTUBRE 28
Ejemplo :Modulo de Contratación
Ejemplo Administrar Contratación | bar: NOVIEMBRE 10
Ejemplo: Administrar Empleados | bar: NOVIEMBRE 17
Modulo de usuario
Administrar Usuarios | bar: NOVIEMBRE 6
Administrar Roles y Perfiles | bar: NOVIEMBRE 13
Modulo De reservas
Administrar Reservas | bar: NOVIEMBRE 6
Administrar Servicios | bar: NOVIEMBRE 17
Modulo De pagos
Registrar Pagos | bar: NOVIEMBRE 25
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles | bar: NOVIEMBRE 25
Administrar Credenciales | bar: DICIEMBRE 1
x
x
Modulo de Reportes
Reportes de Reservas
Reportes de Pagos
Reportes de Usuarios Activos
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | bar: NOVIEMBRE 26
Pruebas Funcionales | bar: DICIEMBRE 3
Pruebas con Usuarios | bar: DICIEMBRE 9
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | bar: DICIEMBRE 9
Capacitaciones | bar: DICIEMBRE 10
Manuales Usuario | bar: DICIEMBRE 4
Acta cierre de proyecto | bar: DICIEMBRE 12
Fase 3 ENTREGA FINAL | bar: DICIEMBRE 17
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Juan Castillo | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Mallely Calfilaf | APC | [6 empty] | Analista Programador
Cristian Pérez | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Daniela Muñoz | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Camila Rodríguez | DG | [6 empty] | Diseñador