## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Proyecto | Alta | Alta | Congelar requerimientos al inicio de cada sprint | Gerente de Proyecto
R2 | Falta de tiempo para pruebas exhaustivas | Desarrollo | Media | Alta | Priorizar pruebas críticas y automatizar validaciones | Tester / QA
R3 | Dificultad en la integración de módulos y mantenedores | Desarrollo | Media | Alta | Realizar revisiones de código y pruebas de integración en cada sprint | Desarrollador Backend
R4 | Riesgos de seguridad en validaciones y sesiones | Desarrollo | Media | Alta | Implementar protocolos HTTPS, hash de contraseñas y control de acceso | Desarrollador Backend
R5 | Dependencia de servicios externos para notificaciones | Externo | Media | Media | Agregar mecanismos de reintento y registrar fallos en logs | Desarrollador Backend
R6 | Desviación del cronograma o entrega fuera de plazo | Proyecto | Alta | Alta | Monitorear avances semanales y aplicar control de hitos | Jefe de Proyecto
R7 | Falta de disponibilidad del equipo o recursos técnicos | Proyecto | Media | Alta | Elaborar plan de contingencia y respaldar recursos críticos | Gerente de Proyecto
R8 | Problemas en el control de versiones (GitHub) | Desarrollo | Media | Media | Aplicar flujo Git con ramas por sprint y revisiones de código | Desarrollador Frontend
R9 | Baja participación del cliente en validación de avances | Externo | Media | Alta | Asegurar reuniones quincenales y documentar actas de revisión | Jefe de Proyecto
R10 | Riesgos académicos (no cumplir con criterios de evaluación) | Externo | Media | Alta | Verificar criterios de rúbrica y validar entregas con el docente | Equipo Completo
R11 | Errores en la base de datos o pérdida de integridad | Desarrollo | Media | Alta | Revisar modelo ER y realizar respaldos periódicos | Administrador BD
R12 | Problemas en la comunicación del equipo | Proyecto | Media | Media | Utilizar Trello, realizar reuniones semanales y generar actas | Gerente de Proyecto
R13 | Falla de infraestructura o entorno de desarrollo | Naturaleza | Media | Media | Implementar backups locales y en la nube | Equipo Técnico
R14 | Errores en documentación técnica | Proyecto | Baja | Media | Revisar y validar cada entrega documental | Analista de Requerimientos
R15 | Problemas legales con licencias de software | Externo | Baja | Alta | Utilizar software institucional y herramientas de licencia libre | Gerente de Proyecto

## DICCIONARIO
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto
Categoría | Descripción
Naturaleza | Riesgos asociados a factores ambientales, técnicos o de infraestructura (por ejemplo, cortes de energía, fallas del servidor o pérdida de conexión).
Externo | Riesgos fuera del control directo del equipo, como falta de respuesta del cliente, cambios institucionales o fallos en servicios externos (SMTP, APIs, etc.).
Desarrollo | Riesgos propios del proceso técnico: errores de codificación, integración, pruebas o seguridad. Incluye aspectos de arquitectura, base de datos y versionado.
Proyecto | Riesgos de gestión y planificación, como retrasos, falta de comunicación, documentación incompleta o mala asignación de recursos.
Nivel | Porcentaje
Bajo | 0 – 40%
Medio | 41 – 80%
Alto | Más del 81%