## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | SmartFlow – Sistema de Gestión y Reservas
Jefe proyecto |  |  |  | Juan Castillo
Analista Testing |  |  |  | Mallely Calfilaf
Desarrollador |  |  |  | Juan Castillo / Equipo SmartFlow
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
DF001 | CP006 | 1 | 2025-12-03 | Login | El sistema permite iniciar sesión con contraseña incorrecta debido a una validación incompleta en el backend. | Funcional | Crítico | Resuelto | Se corrigió la validación y se aplicó hash correcto.
DF002 | CP010 | 2 | 2025-12-04 | Reservas | Horario ya reservado aparece como disponible debido a error en consulta a la BD. | Datos | Grave | Asignado | Se revisará filtro LINQ/SQL.
DF003 | CP015 | 2 | 2025-12-05 | Reportes | Exportación a PDF genera archivo vacío al aplicar filtros. | Funcionalidad | Medio | Corregido | Actualizada librería y lógica de exportación.
DF004 | CP004 | 2 | 2025-12-06 | CRUD Usuarios | Formato de correo no valida correctamente valores inválidos. | Interfaz | Leve | Abierto | Revisar regex en frontend y backend.
DF005 | CP018 | 2 | 2025-12-06 | Notificaciones | Notificaciones automáticas no se envían al aprobar una solicitud. | Sistema | Grave | Asignado | Revisar evento asociado a cambios de estado.
DF006 | CP022 | 3 | 2025-12-07 | Interfaz | Botón “Guardar” desalineado en vista móvil. | Interfaz | Observación | Reportado | Ajustar estilos CSS en Bootstrap.
DF007 | CP011 | 2 | 2025-12-07 | Solicitudes | El estado visual cambia, pero no se actualiza en base de datos. | Datos | Medio | Corregido | Se corrigió método UpdateAsync.
DF008 | CP020 | 3 | 2025-12-08 | Chat | Mensajes enviados por coordinador no se muestran al administrador. | Sistema | Grave | Abierto | Revisar lógica de filtrado por rol en consulta.

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado