## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto:
Nombre Participantes:
Fecha:
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | Semana 4 |  |  |  | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [15 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | X
Aprobación del Acta |  | X
Definición de requerimientos Generales |  | X
Organización del equipo |  | X
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos |  | X
Documento de arquitectura SW |  | X
Documento de casos de uso |  |  |  |  | X
Prototipos | [7 empty] | X
Propuesta ERS | [7 empty] | X
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Ejemplo :Modulo de Contratación
Ejemplo Administrar Contratación
Ejemplo: Administrar Empleados
Modulo de xxxx
Modulo de xxxx
Modulo del Administrador del Sistema
Administrar Perfiles
Administrar Credenciales
Modulo de Reportes
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Reportes xxxx
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL | bar: DICIEMBRE 15
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Juan Castillo | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| APC | [6 empty] | Analista Programador
| DBA | [6 empty] | Administrador BD
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
| DG | [6 empty] | Diseñador