## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 20 | 5 |  | 5 | 5 | Jefe de Proyecto | Juan Castillo
Aprobación del Acta | 2 | 10 | 5 |  | 5 |  | Analista Programador | Mallely Calfilaf
Definición de requerimientos Generales | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | DBA | Cristian Pérez
Organización del equipo | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 |  | QA | Daniela Muñoz
[7 empty] | Diseñador | Camila Rodríguez
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 5
Documento de arquitectura SW | 5 | 10 | 25 | 15 | 5 | 5
Documento de casos de uso | 4 | 10 | 30 |  | 5 | 10
Prototipos | 6 | 5 | 10 |  | 5 | 35
Propuesta ERS | 3 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 4 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5
Creacion de los script de tablas base de datos | 5 | 5 | 15 | 30 | 5
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 5 | 5 | 20 | 25 | 5
Ejemplo: Modulo de Contratación | 8 | 10 | 40 | 10 | 15 | 10
ejemplo: Administrar Contratación | 4 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5
ejemplo: Administrar Empleados | 4 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5
Modulo de usuario
Administrar Usuarios | 7 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10
Administrar Roles y Perfiles | 6 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5
Módulo de Reservas
Administrar Reservas | 9 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10
Administrar Servicios | 7 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10
Módulo de Pagos
Registrar Pagos | 7 | 5 | 25 | 10 | 10 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modulo del Administrador
Administrar Perfiles | 6 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5
Administrar Credenciales | 6 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5
Modulo de Reportes
Reportes de Reservas | 7 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5
Reportes de Pagos | 7 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5
Reportes de Usuarios Activos | 7 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 7 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5
Pruebas Funcionales | 9 | 5 | 20 | 5 | 30 | 5
Pruebas con Usuarios | 9 | 10 | 15 | 5 | 30 | 10
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 9 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5
Capacitaciones | 7 | 20 | 20 |  | 10 | 10
Manuales Usuario | 7 | 10 | 10 |  | 10 | 20
Acta cierre de proyecto | 4 | 15 | 5 |  | 5 | 5
186

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Juan Castillo | 25000 | 60 | 1500000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Mallely Calfilaf | 22000 | 40 | 880000 | Jefe de Proyecto
DBA | Desarrollador BD | Cristian Pérez | 20000 | 10 | 200000 | Analista Programador
QA | Calidad Y Testing | Daniela Muñoz | 18000 | 20 | 360000 | Administrador BD
DI | Diseñador | Camila Rodríguez | 18000 | 15 | 270000 | Calidad Y Testing
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 3210000 | Diseñador
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Juan Castillo | 25000 | 55 | 1375000 | Jefe de Proyecto | 5625000
AP | Analista Programador | Mallely Calfilaf | 22000 | 115 | 2530000 | Analista Programador | #VALUE! |  |  | 25000
DBA | Desarrollador BD | Cristian Pérez | 20000 | 30 | 600000 | Administrador BD | 4000000
QA | Calidad Y Testing | Daniela Muñoz | 18000 | 35 | 630000 | Calidad Y Testing | 2610000
DI | Diseñador | Camila Rodríguez | 18000 | 60 | 1080000 | Diseñador | 2970000
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 6215000 | TOTAL HH | #VALUE!
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Castillo | 25000 | 90 | 2250000 | Fase de Planificación | 3210000 |  |  |  | 0
AP | Analista Programador | Mallely Calfilaf | 22000 | 360 | 7920000 | Fase de Análisis y Diseño | 6215000
DBA | Desarrollador BD | Cristian Pérez | 20000 | 160 | 3200000 | Fase de Desarrollo | 16610000
QA | Calidad Y Testing | Daniela Muñoz | 18000 | 90 | 1620000 | Fase de QA | #VALUE!
DI | Diseñador | Camila Rodríguez | 18000 | 90 | 1620000 | Fase de Implementación y Cierre | 0
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 16610000 | TOTAL HH FASES | #VALUE!
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Juan Castillo | 25000 | 20 | 500000 | UTILIDAD | #VALUE!
AP | Analista Programador | Mallely Calfilaf | 22000 | = | #VALUE! | PRECIO FINAL | #VALUE!
DBA | Desarrollador BD | Cristian Pérez | 20000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Daniela Muñoz | 18000 | 0 | 0
DI | Diseñador | Camila Rodríguez | 18000 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | #VALUE!
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Castillo | 25000 | 0 | 0
AP | Analista Programador | Mallely Calfilaf | 22000 | 0 | 0
DBA | Desarrollador BD | Cristian Pérez | 20000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Daniela Muñoz | 18000 | 0 | 0
DI | Diseñador | Camila Rodríguez | 18000 | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 0