## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o Documentación | Juan Castillo (JP) | Mallely Calfilaf (GP) | Duoc UC (Cliente) | Banco Santander / Víctor Godoy (Patrocinadores) | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Elaboración del Acta de Constitución | R | A | C | I | Ejecuta la actividad o entrega el resultado. | Supervisa y valida la ejecución o entrega | Aporta información o conocimiento especializado | Debe ser notificado sobre los avances o resultados
Definición de objetivos generales y específicos | R | A | C | I
Identificación de stakeholders | A | C | R | I
Elaboración del documento ERS | C | A | I | R
Identificación de requerimientos funcionales | A | I | C | R | Juan Castillo Loyola – Jefe de Proyecto (JP)
Identificación de requerimientos no funcionales | C | A | I | R
Diseño del modelo de base de datos | C | R | I | A | Mallely Calfilaf Aguayo – Gerente de Proyecto (GP)
Elaboración de la Matriz EDT | A | R | C | I
Creación de la Carta Gantt | R | A | I | C | Duoc UC – Cliente / Product Owner
Definición de los casos de uso iniciales | I | C | A | R
Elaboración de casos de uso extendidos | A | R | I | C | Banco Santander / Víctor Godoy – Patrocinadores
Diseño de Mockups de interfaz | R | A | C | I
Revisión y validación de Mockups | R | A | C | I
Diseño del Dashboard (Estructura inicial) | R | A | C | I
Implementación de Razor Layout base | C | I | R | A
Configuración de conexión SQL Server | C | R | A | I
Creación de tablas principales (Usuarios, Reservas, Servicios, Auditoría) | A | I | R | C
Desarrollo del módulo de Autenticación y Roles | I | A | R | C
Implementación de Login y Logout | C | A | I | R
Desarrollo del módulo Usuarios (CRUD) | A | I | R | C
Desarrollo del módulo Reservas (CRUD + Negocio) | A | C | R | I
Implementación del módulo Servicios (CRUD) | A | C | I | R
Desarrollo del módulo de Reportes PDF/XLS | I | R | A | C
Integración del módulo de Notificaciones | A | R | C | I
Diseño visual del Dashboard (DAS) | R | A | C | I
Implementación de tarjetas y métricas del Dashboard | R | A | C | I
Integración de gráficos dinámicos con Chart.js | A | I | R | C
Configuración de filtros y vistas responsivas | A | C | R | I
Integración del Dashboard con la base de datos | R | A | C | I
Validación de tiempos de carga (rendimiento) | C | R | A | I
Verificación de seguridad en el acceso al Dashboard | R | A | C | I
Pruebas unitarias (Dashboard) | R | A | C | I
Pruebas integrales (Sistema completo) | R | A | C | I
Corrección de errores detectados en QA | R | A | C | I
Validación final de funcionalidades con el cliente | C | R | A | I
Documentación técnica del Dashboard (DAS) | R | A | C | I
Documentación del sistema SmartFlow (Manual técnico) | R | A | C | I
Documentación del usuario (Manual de uso) | R | A | C | I
Elaboración de minutas semanales de avance | C | A | R | I
Seguimiento de hitos según Carta Gantt | A | R | I | C
Control de versiones en GitHub (Commits, Pull, Push) | R | C | I | A
Integración del Dashboard con módulo Auditoría | R | A | C | I
Generación de reportes dinámicos de auditoría | I | A | C | R
Validación de exportación de reportes | C | R | A | I
Ajustes visuales (línea RMX en interfaz) | R | I | A | C
Revisión de accesibilidad y compatibilidad (navegadores) | C | R | A | I
Pruebas de disponibilidad y estabilidad | R | A | C | I
Revisión general del proyecto (Sprint Final) | C | R | A | I
Presentación final del sistema ante Duoc UC | R | A | C | I
Cierre formal del proyecto y entrega de documentación | R | A | C | I
Capacitación a usuarios finales | R | A | C | I
Retroalimentación del cliente post-implementación | C | A | I | R
Evaluación de satisfacción del usuario | C | I | A | R
Reunión con patrocinadores para revisión de resultados | R | C | I | A
Control de riesgos durante el desarrollo | C | I | A | R
Gestión de cambios y control de versiones | R | C | I | A
Evaluación del desempeño del equipo | C | I | A | R
Optimización del rendimiento del sistema | R | C | I | A
Preparación del entorno de producción | C | A | I | R
Despliegue final del sistema SmartFlow | C | I | A | R
Evaluación posterior al cierre del proyecto | I | A | R | C