## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo | 12-10-2025 | C | Necesario | Medio | Actualizar modelo Dirección para reemplazar campos de texto plano (comuna, ciudad) por relación con tabla Carreras | RF-010, RF-011 | CU010, CU012 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-02 | Docente Evaluador | 14-10-2025 | SC | Urgente | Alta | Incluir validación visual en formulario de inicio de sesión (mensaje de error visible) | RF-001, RF-005 | CU006 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-03 | Jefe de Proyecto | 15-10-2025 | C | Necesario | Media | Agregar campo Observaciones en las reservas para comentarios del usuario | RF-009, RF-011 | CU003 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-04 | Gerente de Proyecto | 17-10-2025 | SC | Crítico | Alta | Incorporar control de acceso al módulo de reportes solo para administradores | RF-003, RNF-004 | CU004, CU011 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado
SC-05 | Equipo QA | 18-10-2025 | C | Urgente | Alta | Corregir exportación de reportes XLS que omitía registros pendientes | RF-015 | CU011 | Fase de pruebas | Alto | Aprobado
SC-06 | Administrador | 19-10-2025 | C | Necesario | Medio | Ajustar tamaño de fuente y espaciado en tabla de notificaciones | RNF-006 | CU005 | Fase de diseño | Bajo | Aprobado
SC-07 | Equipo de desarrollo | 20-10-2025 | C | Necesario | Media | Modificar longitud del campo Correo a 200 caracteres | RF-004 | CU001 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-08 | Tester QA | 21-10-2025 | C | Urgente | Alta | Corregir bug en calendario de reservas que mostraba horarios duplicados | RF-008, RF-009 | CU010 | Fase de pruebas | Alto | Aprobado
SC-09 | Cliente | 22-10-2025 | SC | Necesario | Media | Agregar campo Motivo de cancelación en módulo de reservas | RF-011 | CU009 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-10 | Gerente de Proyecto | 23-10-2025 | C | Necesario | Alta | Habilitar envío automático de recordatorios 24h antes de la reserva | RF-012, RF-013 | CU005 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado
SC-11 | Equipo Backend | 24-10-2025 | C | Urgente | Alta | Optimizar consultas SQL para mejorar rendimiento del módulo de reportes | RNF-001 | CU004 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado
SC-12 | Diseñador UI/UX | 25-10-2025 | C | Necesario | Medio | Modificar colores del panel principal para mejor contraste visual | RNF-006, RNF-013 | CU001, CU003 | Fase de diseño | Bajo | Aprobado
SC-13 | Tester QA | 26-10-2025 | C | Urgente | Alta | Resolver problema de sesión que no expira tras cierre manual | RF-002 | CU006 | Fase de pruebas | Alto | Aprobado
SC-14 | Jefe de Proyecto | 27-10-2025 | SC | Crítico | Alta | Implementar bitácora de auditoría para registrar acciones críticas del usuario | RF-019 | CU012 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado
SC-15 | Equipo de desarrollo | 28-10-2025 | C | Necesario | Media | Ajustar clave foránea entre tablas Solicitud y Servicio | RF-016 | CU009 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-16 | Administrador | 29-10-2025 | SC | Urgente | Alta | Agregar filtro por carrera en el módulo de reportes de usuarios | RF-014, RF-015 | CU004, CU011 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-17 | Gerente de Proyecto | 30-10-2025 | C | Necesario | Alta | Agregar columna Estado en listado de servicios para activar/desactivar | RF-006 | CU007 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-18 | Tester QA | 31-10-2025 | C | Urgente | Alta | Reparar notificación duplicada al confirmar reserva | RF-012 | CU005 | Fase de pruebas | Medio | Aprobado
SC-19 | Equipo Backend | 01-11-2025 | C | Necesario | Media | Reducir tiempo de carga en módulo de reservas usando Lazy Loading | RNF-001, RNF-002 | CU010 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-20 | Docente Evaluador | 02-11-2025 | SC | Crítico | Alta | Incluir exportación de usuarios activos a formato PDF | RF-015 | CU011 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado
SC-21 | Equipo de desarrollo | 03-11-2025 | C | Necesario | Alta | Agregar paginación en tabla de reservas para mejorar navegación | RF-016 | CU003, CU010 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-22 | Jefe de Proyecto | 04-11-2025 | SC | Urgente | Alta | Incluir campo Fecha de actualización en tabla de reportes | RF-014 | CU011 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-23 | Gerente de Proyecto | 05-11-2025 | C | Necesario | Alta | Agregar validación de formato de RUT chileno en registro de usuario | RF-004, RF-005 | CU001 | Fase de desarrollo | Medio | Aprobado
SC-24 | Administrador | 06-11-2025 | SC | Crítico | Alta | Incorporar confirmación por correo al crear cuenta de usuario | RF-012 | CU006 | Fase de desarrollo | Alto | Aprobado